## シート1
※書き込めません．コピーして使ってください．
| 4/30〜5/6 | 5/7〜13 | 5/14〜20
グループ全体 | 進捗：remo関係のプログラムをLINE関係のプログラムを完成させた。 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：それらのプログラムを合体させる | 進捗：必要なプログラムをすべて完成させた スケジュールとの差：テスト 今後のスケジュール：合体させたプログラムのテスト、成果発表資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
澤田 稜平 | 進捗：照度を縦軸、一日の使用時間を横軸としたときの積分値を導出する関数を作成した スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：remoから照度を取得する関数を作る | 進捗：他のプログラムのコードの組み合わせの支援 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：その他コードの組み合わせ | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
浅田 栞 | 進捗：LINEの受信、時間計算、結果送信プログラム完成 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：remo絡みのプログラムとくっつける | 進捗：LINE関連関数たちを、 remoを実際に操作する関数たちに くっつけようとしたが うまくいかなかった スケジュールとの差：若干遅れ気味 今後のスケジュール：間に合わせる | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
岸本 直樹 | 進捗：0時にスプレッドシートからその日の使用量を計算し、それをLINEに送るプログラムを作った スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：スプレッドシートにログの機能を追加し、メッセージを送ってきた相手のLINEIDを取得できるプログラムを作る | 進捗：LINEのメッセージを受け取ると、そのアカウントのIDを取得する関数を追加した スケジュールとの差：全体の関数の連携ができていない 今後のスケジュール：連携と成果発表資料の作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
大東 圭輔 | 進捗：LINEの公式アカウントを制作し、スプレットシートに出力が上手くいってない状況 スケジュールとの差：結果をLINEに送信するプログラムを作れていない 今後のスケジュール：まずスプレットシートへの出力を出来るようにする | 進捗 ・スプレットシートに出力のところだけできた状況 スケジュールとの差 ・結果をLINEに送信するプログラムを作れていない 今後のスケジュール ・最終パワポの制作 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：